## Iteración 1
Historias de Usuario Priorizadas – Iteración 1
ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Incremento funcional | Responsable | Estado
HU-01 | Como cliente interesado en arrendar productos para un evento, quiero visualizar el catálogo disponible, para conocer los productos que ofrece Entre Platos y Copas antes de solicitar una cotización. | El catálogo debe mostrar los productos activos registrados en el sistema; cada producto debe mostrar al menos nombre, imagen, categoría y una descripción breve; los productos deben obtenerse desde la base de datos; la visualización debe funcionar correctamente en distintos tamaños de pantalla. | Alta | Primer incremento funcional | Helen / Benjamín | Priorizada
HU-02 | Como cliente, quiero navegar por categorías de productos, para encontrar más fácilmente los artículos que necesito para mi evento. | El sistema debe mostrar las categorías disponibles; al seleccionar una categoría deben mostrarse solamente los productos asociados a ella; cada producto debe estar relacionado con una categoría registrada. | Alta | Primer incremento funcional | Helen / Benjamín | Priorizada
HU-03 | Como cliente, quiero buscar productos mediante su nombre o una palabra relacionada, para encontrar rápidamente un artículo específico. | Debe existir un campo de búsqueda visible en el catálogo; la búsqueda debe filtrar los productos mostrados; si no existen resultados, el sistema debe informar que no se encontraron productos; la búsqueda debe funcionar en conjunto con las categorías o filtros disponibles. | Alta | Primer incremento funcional | Helen / Benjamín | Priorizada
HU-04 | Como cliente, quiero aplicar filtros al catálogo, para reducir la cantidad de productos mostrados según lo que estoy buscando. | Debe ser posible filtrar al menos por categoría; los resultados deben actualizarse según los filtros seleccionados; el usuario debe poder limpiar los filtros y volver a visualizar todo el catálogo. | Alta | Primer incremento funcional | Helen / Benjamín | Priorizada
HU-05 | Como cliente, quiero seleccionar un producto del catálogo y revisar su información, para conocer sus principales características antes de solicitar una cotización. | Desde el catálogo debe existir una opción para ingresar al detalle del producto; la ficha debe mostrar nombre, imagen, descripción, categoría e información relevante del producto; el usuario debe poder regresar fácilmente al catálogo. | Media | Primer incremento funcional | Helen / Benjamín | Priorizada
HU-06 | Como administrador de Entre Platos y Copas, quiero registrar y actualizar los productos del catálogo, para mantener vigente la información que visualizan los clientes. | Se debe poder registrar un nuevo producto; se debe poder modificar la información de un producto existente; se debe poder indicar si un producto se encuentra activo o inactivo; los productos inactivos no deben aparecer en el catálogo público. | Alta | Primer incremento funcional | Helen / Benjamín | Priorizada
HU-07 | Como administrador, quiero crear y modificar las categorías de productos, para mantener el catálogo organizado según los distintos tipos de artículos ofrecidos por la empresa. | Se debe poder registrar una nueva categoría; se debe poder modificar una categoría existente; los productos deben poder asociarse a una categoría; las categorías deben utilizarse para organizar y filtrar el catálogo público. | Alta | Primer incremento funcional | Helen / Benjamín | Priorizada
HU-08 | Como cliente, quiero utilizar el catálogo desde distintos dispositivos, para poder revisar los productos de forma cómoda desde computador, tablet o teléfono. | La interfaz debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla; las tarjetas de productos, filtros, buscador y navegación deben mantenerse utilizables; no deben existir elementos que dificulten la lectura o interacción en pantallas pequeñas. | Media | Primer incremento funcional | Helen / Benjamín | Priorizada