FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Helen Cortez y Benjamín Romero | Sección | Sección Capstone 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Plataforma integral de gestión de arriendo de vajilla para Entre Platos y Copas | Semana e iteración | Semana 9 |
| Fecha | 08-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

70 % estimado antes de realizar la trazabilidad.

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Alcanzar al menos un 75 % de avance reconocido al cierre de la iteración.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Principal brecha: completar y probar el ciclo operativo de reservas e inventario por fechas. La retroalimentación docente sobre los datos del cliente ya fue incorporada: únicamente nombre y RUT son obligatorios; teléfono, correo, dirección y medio de contacto quedaron opcionales. Además, el RUT se normaliza antes de guardarse, eliminando puntos y guion.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitio público y catálogo de artículos | Req. / It. 01-02 | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Inicio, catálogo y detalle conectados a Django/PostgreSQL. |
| Gestión de clientes y validaciones | Feedback docente / Req. | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | CRUD funcional y ajuste docente implementado: solo nombre y RUT obligatorios. RUT normalizado sin puntos ni guion antes de guardar. |
| Cotizador y generación automática de cotización | Caso de uso / It. 03 | 15 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7,5 % | Crea Cliente, Servicio y detalles; aplica reglas automáticas por tipo de evento, categorías e invitados. Formulario actualizado al alcance docente; falta prueba integral final. |
| Autenticación, roles y acceso administrador | Seguridad / It. 03 | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Login, sesión, rol Admin y vistas protegidas funcionando. |
| Inventario y gestión de artículos | Req. / It. 02 | 10 % | ☒ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 10 % | Listado/edición, stock, categorías y detalle operativos. |
| Gestión administrativa de cotizaciones | Req. / It. 03 | 15 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 7,5 % | Listado/detalle, artículos, totales y estados. SMTP en ajuste. |
| Reservas y disponibilidad por fechas | Regla negocio / It. 04 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☒ 25 ☐ 0 | 2,5 % | Vistas base; falta solapamiento de fechas y bloqueo al confirmar. |
| Preparación, despacho, devolución y merma | Operación / It. 04 | 10 % | ☐ 100 ☐ 50 ☒ 25 ☐ 0 | 2,5 % | Modelos/pantallas base; flujo completo aún no comprobado. |
| Reportes, dashboard y despliegue | Análisis / despliegue | 10 % | ☐ 100 ☒ 50 ☐ 25 ☐ 0 | 5 % | Dashboard/reportes con datos reales y Render; faltan ajustes. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 4 | 40 % | Sitio público, gestión de clientes, autenticación e inventario están terminados y comprobados. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 5 | 60 % | Incluye módulos parciales o iniciados cuyo avance reconocido equivale a 25 %. |
| Funcionalidades no iniciadas | 0 | 0 % | No existen módulos completamente no iniciados; todos tienen al menos desarrollo base. |
| Avance total reconocido | 9 | 65 % de 100 % | Avance real reconocido luego de incorporar y comprobar el ajuste solicitado por el docente. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 70 % estimado - 65 % reconocido = 5 puntos porcentuales.

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☒ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validar el caso de uso de cotización con el alcance docente ya incorporado. | Benjamín / Helen | Formulario exige solo nombre y RUT del cliente, normaliza el RUT y registra correctamente Cliente, Servicio y detalles. | 70 % |
| 2 | Completar disponibilidad por fechas y confirmación de reservas. | Benjamín | Servicio confirmado valida solapamientos y no permite comprometer más stock del disponible. | 76 % |
| 3 | Completar preparación y despacho. | Benjamín / Helen | Reserva confirmada genera preparación y despacho con cantidades verificables. | 82 % |
| 4 | Completar devolución, devolución parcial, merma y movimientos. | Benjamín / Helen | Flujo registra devueltos, pendientes y mermas, actualizando el estado operativo. | 87 % |
| 5 | Integrar reportes, dashboard y reglas de negocio. | Helen / Benjamín | Indicadores y listados coinciden con los registros de PostgreSQL/Supabase. | 92 % |
| 6 | Pruebas funcionales e integración completa. | Helen / Benjamín | Casos principales ejecutados desde ingreso hasta salida sin errores críticos. | 96 % |
| 7 | Corrección de errores, seguridad y mejoras de despliegue. | Benjamín | Versión candidata estable en Render, con accesos protegidos y errores críticos corregidos. | 98 % |
| 8 | Validación final, documentación y preparación de presentación. | Helen / Benjamín | Versión 1.0 validada, repositorio/documentación actualizados y demo final preparada. | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | El alcance principal está definido y la retroalimentación docente de la iteración anterior ya fue incorporada. La versión 1.0 se mantiene como web responsiva. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Dos integrantes pueden completar el núcleo si se priorizan reservas, operación y pruebas antes de mejoras secundarias. | ☒ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Supabase, Render y SMTP son dependencias externas. Base y despliegue están operativos, pero correo y rendimiento requieren seguimiento. | ☐ Controladas ☒ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Las semanas 5 y 6 del plan quedan reservadas principalmente para integración y pruebas. | ☒ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Se posterga la app móvil nativa y mejoras no críticas; se prioriza el ciclo completo de arriendo. | ☒ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Reglas de disponibilidad por fechas aún no terminadas | Riesgo de confirmar cantidades superiores al stock disponible. | Priorizar cálculo de solapamientos, revalidar al confirmar y usar transacciones. | Benjamín · Semana 10 |
| Dependencias externas (Render, Supabase y SMTP) | Pueden afectar tiempos de respuesta, despliegue o envío de cotizaciones. | Mantener logs, timeouts y manejo de errores; el correo no debe bloquear el flujo principal. | Benjamín · Semanas 10-12 |
| Tiempo disponible para cerrar módulos operativos y pruebas | Puede reducir el margen para validar el ciclo completo antes de la entrega final. | Mantener fuera de alcance la app móvil y mejoras secundarias; priorizar reservas, operación y pruebas. | Helen y Benjamín · seguimiento semanal |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprobar caso de uso de cotización con alcance docente actualizado | Helen y Benjamín | 14-10-2026 | La demo permite crear una cotización con solo nombre y RUT como datos obligatorios del cliente; el RUT queda normalizado y el servicio se visualiza en gestión con sus detalles. |
| Completar validación de disponibilidad y confirmación de servicio | Benjamín | 15-10-2026 | Al confirmar, el sistema recalcula disponibilidad por rango de fechas y rechaza una reserva que exceda el stock trabajable. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 65 %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☒ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________