FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Helen Cortez y Benjamín Romero | Sección | 002D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Plataforma integral de gestión de arriendo de vajilla para Entre Platos y Copas | Semana / iteración | Semanas 3 y 4 · Iteración 1 |
| Fecha | 10-09-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): Consolidar el diseño base de la solución antes de iniciar el desarrollo funcional, dejando definidos alcance, arquitectura, modelo de datos, flujos, interfaces y funcionalidades priorizadas.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: Organizar y validar cómo la plataforma apoyará el proceso completo de arriendo, evitando información dispersa y definiendo una base coherente para gestionar catálogo, cotizaciones, reservas, inventario, devoluciones y mermas.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: Contar con requerimientos y alcance V1 validados, arquitectura definida, modelo de datos inicial consistente, flujo de arriendo documentado, prototipos de interfaces y backlog ordenado para comenzar la Iteración 2.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☒En curso ☐Listo | Helen / Benjamín | Documentación del proyecto: alcance, arquitectura y flujos |
| Modelo de datos inicial | ☐ Pendiente ☒En curso ☐Listo | Benjamín | Modelo ER y definición inicial de entidades/relaciones |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente ☒En curso ☐Listo | Helen / Benjamín | Prototipos y flujo principal de la solución |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☒En curso ☐Listo | Helen / Benjamín | Plan de iteraciones y funcionalidades priorizadas |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisar y consolidar requerimientos, actores y alcance V1 | Helen / Benjamín | 27-08-2026 | 29-08-2026 | Listo | Requerimientos y alcance documentados |
| Definir arquitectura general y tecnologías de la solución | Benjamín | 28-08-2026 | 31-08-2026 | Listo | Diagrama de arquitectura y stack definido |
| Diseñar y corregir modelo de datos del ciclo de arriendo | Benjamín | 29-08-2026 | 03-09-2026 | Listo | Modelo ER con articulos, reservas, devoluciones y mermas |
| Definir flujo completo: cotización → reserva → despacho → devolución | Helen / Benjamín | 01-09-2026 | 05-09-2026 | Listo | Flujo operacional y reglas de disponibilidad |
| Preparar prototipos de vistas públicas y administrativas | Helen | 03-09-2026 | 07-09-2026 | Listo | Diseño de interfaces principales |
| Priorizar backlog y planificar el inicio de la Iteración 2 | Helen / Benjamín | 06-09-2026 | 09-09-2026 | Listo | Gantt iterativo y backlog priorizado |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Se completó la definición del alcance V1, actores, requerimientos, arquitectura, modelo de datos, flujo principal, prototipos y planificación iterativa. Se dejó preparada la base para iniciar el desarrollo. | ☒Logrado ☐ Parcial ☐No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | No se inició todavía la construcción funcional del catálogo, clientes y cotizaciones, ya que esas actividades corresponden a la Iteración 2. No quedó pendiente un elemento crítico del diseño base. | ☒Logrado ☐ Parcial ☐No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Con los propietarios se levantaron y revisaron necesidades del proceso de arriendo. Con el docente se ajustaron el alcance, objetivo general, metodología iterativa y planificación del proyecto. | ☒Logrado ☐ Parcial ☐No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Se decidió implementar una aplicación web responsive con Django y PostgreSQL. La disponibilidad se calculará por fechas; las cotizaciones no bloquearán stock y las reservas confirmadas sí. | ☒Logrado ☐ Parcial ☐No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Crecimiento del alcance (app móvil, IA o funciones avanzadas). | Puede retrasar el MVP y desviar el foco. | Mantener esas funciones fuera de V1 y priorizar la web responsive. | Equipo / 09-09-2026 |
| Complejidad de disponibilidad por fechas, solapamientos y devoluciones parciales. | Puede generar errores de stock y reservas. | Modelar reglas antes de desarrollar y validar escenarios críticos del ciclo de arriendo. | Benjamín / 09-09-2026 |
| Mantener documentación, modelo y prototipos coherentes entre sí. | Cambios aislados pueden generar inconsistencias. | Revisar los entregables al cierre de cada iteración y versionarlos en el repositorio. | Helen / Benjamín / 09-09-2026 |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Construir el catálogo web responsive para clientes. | Helen / Benjamín | 17-09-2026 | Mostrar articulos desde la base de datos, con navegación, búsqueda y filtros funcionales. |
| Integrar Producto y Categoría con Django/PostgreSQL. | Benjamín | 17-09-2026 | El catálogo debe obtener los articulos activos desde PostgreSQL, sin datos estáticos. |
| Validar el catálogo en escritorio y móvil. | Helen / Benjamín | 17-09-2026 | Las vistas deben ser utilizables y mantener el diseño acordado en distintos tamaños de pantalla. |

Estado general de la iteración:  ☒ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________